1. Головні досягнення проекту «Вчимося жити разом»

- Курс «Вчимося жити разом» інтегрований у обов'язковий предмет «Основи здоров'я» для учнів
 1-9 класів (http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/, а також в обов’язковий курс для 1 класу 
«Я досліджую світ» http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/

- Програма підготовки педагогічних працівників «Основи формування соціальної і здоров'язбережувальної компетентності учнів (очно-дистанційна форма навчання)» рекомендована до використання в усіх закладах післядипломної педагогічної освіти України (http://autta.org.ua/ua/resources/Pidgotovka_pedagogiv/)

- Підготовка педагогів і навчання учнів за курсом «Вчимося жити разом» визначена як одне із пріоритетних завдань Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2021 року https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-nacionalnij-plan-dij-shodo-realizaciyi-konvenciyi-oon-pro-prava-ditini-na-period-do-2021-roku

- Проект «Вчимося жити разом» отримав високу оцінку міжнародних експертів. Зокрема,  Крістофер Талбот (міжнародний консультант з питань освіти у надзвичайних ситуаціях) і Майкл Весселс (міжнародний консультант 
з питань захисту дітей та психологічної підтримки у надзвичайних ситуаціях»  так оцінили  проект «Вчимося жити разом»: «Це один із найкращих проектів, пов'язаний із навчанням життєвих навичок та наданням психосоціальної підтримки дітям і підліткам, який оцінювачі будь-коли бачили за понад 50-річний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій»(http://autta.org.ua/ua/Advocacy ).

- В результаті Всеукраїнського опитування вчителів і учнів отримано статистично достовірні дані щодо ефективності впливу проекту на рівень формування соціальних навичок.  (http://autta.org.ua/ua/Advocacy/

2. Узагальнені показники виконання проекту «Вчимося жити разом» Донецькій і Луганській області

| № | Індикатор | Одиниця | Планові показники | Досягнуті результати | Перевищення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість охоплених навчальних закладів | шт | 281 | 440 | 159 |
| 2 | Кількість педагогів, підготовлених за рахунок коштів проекту і місцевих бюджетів | люд | 1 285 | 1 900 | 615 |
| 3 | Кількість очних тренінгів для педагогів, проведених за рахунок коштів проекту | шт | 51 | 51 | 0 |
| 4 | Кількість учнів/учениць які пройшли тренінгові курси ВЖР (жовтень 2017-квітень 2018) | люд | 50 000 | 76 441 | 26 441 |
| 5 | Загальний наклад надрукованих і розповсюджених навчально-методичних видань "Вчимося жити разом" | шт | 21 755 | 21 755 | 0 |

3. Інформація щодо виконання Плану додаткових заходів у Донецькій та Луганській областях

щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» , затверджених наказом МОН України від 21.08.2017 № 1220

| № | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення та затвердження переліку базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей (у кількості 66 навчальних закладів), розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, для впровадження спільного проекту «Вчимося жити разом» | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою) | серпень 2017 р. | Перелік визначено і затверджено листами Департаментів освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій. Перелік базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей додається. |
| 2 | Розробка матеріалів і створення спеціального он-лайн модуля для керівників навчальних закладів Донецької та Луганської областей з питань навчання життєвим навичкам і надання психосоціальної підтримки учням, педагогам і батькам | ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» (за згодою), НаУКМА (ГО «Слова допомагають») (за згодою) | серпень 2017 р. – січень 2018 р. | ГО ЗЧО - створено онлайн модуль для керівників навчальних закладів «Освіта на основі життєвих навичок» http://dlse.multycourse.com.ua/ua/ який станом на 20.10.2018 пройшли 1139 педагогічних працівників |
| 3 | Розробка матеріалів і створення відеокурсу для вчителів «Розвиток стресової стійкості дітей у навчальних закладах». Розміщення відеокурсу на сайтах Донецького та Луганського ІППО | НаУКМА (ГО «Слова допомагають») – розробка та створення відео курсів (за згодою), Донецький та Луганський ІППО - розміщення на сайтах | серпень – листопад 2017р. |  |
| 4 | Видання і доставка до Донецької та Луганської областей навчально-методичних комплектів | ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» (за згодою), НаУКМА (ГО «Слова допомагають») (за згодою), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою) | вересень 2017р. | ГО ЗЧО – надруковано і доставлено 21,755 примірників видань курсу «Вчимося жити разом» http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/,включаючи 7125 примірників для 66 закладів біля «контактної лінії» |
| 5 | Забезпечення розповсюдження між навчальними закладами Донецької та Луганської областей отриманих навчально-методичних комплектів | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори | вересень – жовтень 2017р. | ГО ЗЧО Виконано ( навчально - методичні комплекти «Вчимося жити разом» розповсюджено серед навчальних закладів під час проведення тренінгів) |
| 6 | Підготовка педагогів і шкільних психологів з 66 базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, до викладання курсів «Вчимося жити разом» і надання психосоціальної підтримки (у загальній кількості 350 осіб за єдиним списком; всього 14 тренінгів з надання психосоціальної підтримки і 14 тренінгів з методики викладання курсів «Вчимося жити разом») | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, регіональні тренери (безкоштовне забезпечення приміщень для тренінгів, організація і проведення навчання), НаУКМА (ГО «Слова допомагають») і ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» (транспортні витрати, харчування, проживання, технічне та навчально-методичне забезпечення тренінгів) (за згодою) | вересень – жовтень 2017р. | ГО ЗЧО – проведено 14 тренінгів, на яких підготовлено 398 педагогічних працівників з 66 базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, до викладання курсів «Вчимося жити разом НаУКМА – проведено 14 тренінгів, на яких підготовлено 350 педагогічних працівників з 66 базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, з питань надання психосоціальної підтримки |
| 7 | Підготовка педагогів для 75 базових навчальних закладів з інших районів Донецької та Луганської областей з методики викладання курсів «Вчимося жити разом» (у загальній кількості 375 осіб; всього 15 тренінгів) | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, регіональні тренери (безкоштовне забезпечення приміщень для тренінгів, організація і проведення навчання), ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» (транспортні витрати, проживання і оплата тренерів, навчально-методичні та роздаткові матеріали) (за згодою) | серпень – жовтень 2017р. | ГО ЗЧО – проведено 37 тренінгів, на яких підготовлено 1502 педагогічних працівників навчальних закладів Донецької та Луганської областей до викладання курсів «Вчимося жити разом (додатково до розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії) - підготовлені вчителі з 215 додаткових закладів освіти забезпечили проходження 66,755 учнями тренінгових курсів «Вчимося жити разом» в рамках предмета «Основи здоров’я» та виховних годин |
| 8 | Підготовка викладачів Донецького та Луганського ІППО для викладання спецкурсу «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей». Включення спецкурсу в навчальну програму ІППО для шкільних психологів, соціальних педагогів, вчителів | НаУКМА (ГО «Слова допомагають») - проведення тренінгів та майстер-класів для 40 викладачів ІППО (за згодою), Керівництво Донецького та Луганського ІППО - включення курсу в навчальну програму підвищення кваліфікації для шкільних психологів, соціальних педагогів, вчителів | жовтень – листопад 2017 |  |
| 9 | Запровадження у базових навчальних закладах Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, тренінгових курсів «Вчимося жити разом» в рамках предмета «Основи здоров’я» та виховних годин | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, керівники навчальних закладів | 2017/2018 навчальний рік | ГО ЗЧО – тренінгові курси «Вчимося жити разом» в рамках предмета «Основи здоров’я» та виховних годин проведено пройшли 9,666 учнів навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля «контактної лінії» |
| 10 | Забезпечення умов для надання учням 66 базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, психосоціальної підтримки під час виховних годин, групових занять з шкільним психологом, позакласної діяльності | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, керівництво 66 базових навчальних закладів, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії | 2017/2018 навчальний рік |  |
| 12 | Забезпечення надання регулярної психосоціальної підтримки учням 66 базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії (проведення для вчителів і шкільних психологів раз на місяць очної 3-х годинної супервізії та раз на тиждень одногодинної супервізії по Skype або телефону) | НаУКМА (ГО «Слова допомагають») (транспортні витрати учасників) (за згодою), Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори (запрошення учасників, надання безкоштовного приміщення, проведення супервізії) | Жовтень 2017 – квітень 2018 |  |
| 13 | Моніторинг базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, щодо кількісних і якісних показників впровадження курсів «Вчимося жити разом» | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, регіональні координатори, керівники базових навчальних закладів, представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою) | 2017/2018 навчальний рік | ГО ЗЧО: – Моніторинг кількісних показників впровадження у базових навчальних закладів Донецької та Луганської областей, розташованих у 0-5 км зоні біля контактної лінії, здійснювали регіональні координатори. - Якісні показники – отримано статистично достовірні дані щодо ефективності впливу проекту на рівень формування соціальних навичок (http://autta.org.ua/ua/Advocacy/) |
| 14 | Висвітлення ходу реалізації додаткових заходів у Донецькій та Луганській областях спільного проекту «Вчимося жити разом» в друкованих засобах масової інформації, на сайтах департаментів, управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти | Департаменти освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» (за згодою), НаУКМА (ГО «Слова допомагають») (за згодою) | 2017/2018 навчальний рік | ГО ЗЧО посилання додаються |
| 15 | Підготовка та оприлюднення узагальненого звіту про результати впровадження спільного проекту «Вчимося жити разом» у Донецькій та Луганській областях | ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» (за згодою), НаУКМА (ГО «Слова допомагають») (за згодою), регіональні координатори | квітень – травень 2018 | Результати про якісні показники впливу курсу ВЖР на рівень сформованості соціальних навичок оприлюднено за посиланням http://autta.org.ua/ua/Advocacy/ |